## 主表
生命监测仪——项目进度表
日期： | 2025 |  |  | 4
项目名称 |  | 负责人 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 交付标准or其他 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25
[8 empty] | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
需求分析说明书 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 需求分析说明书 | bar: 二 to 五
系统架构 |  | 王胜强 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 绘制系统架构图
业务流程 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 明确业务流程绘制流程图
数据流 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 绘制数据流图
数据库存储 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 明确系统数据存储方式
软硬件配置 |  | 王胜强 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 明确软硬件配置
stroy拆分 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 模块拆分为story | bar: 二 to 五
模块-1 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 模块拆分为story
模块-2 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 模块拆分为story
模块-3 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 模块拆分为story
模块-4 |  | 郭明杰 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 模块拆分为story
南北技术架构 |  | 王胜强 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 | 南北向形成通信 | bar: 二 to 五
北向环境搭建 |  | 李聪睿 |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2 | 北向四人搭建好环境
南向环境搭建 |  | 姜英祺 |  | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 3 | 南向四人搭建好环境
网络拓扑-南北通信机制 |  | 王胜强 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 南北向形成通信
北向技术准备 |  | 李聪睿 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3 | 北向技术准备 | bar: 二 to 五
北向开发技术准备 |  | 李聪睿 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3 | 北向四人完成初步视频学习
南向技术准备 |  | 姜英祺 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3 | 北向技术准备 | bar: 二 to 五
代码烧录入 |  | 姜英祺 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3 | 成功录入程序到开发板
通过传感器读取到数据 |  | 姜英祺 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 读取到"HelloWorld!"
烧录例程试运行 |  | 姜英祺 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 选择一例程运行成功
明确所需硬件配置 |  | 姜英祺 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 给出产品所需硬件清单
按story进行开发
story1
story2

## 版权说明
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
稻壳儿表格模板使用说明
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 使用说明。
1.红色框区域自动计算。
2.更改年月，日期可更新。
3.统计下一个月的数据需要将上一个月的数据去除，表单不支持每个月数据的统计，可以复制表单清空内容，切换到下一月使用
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜字体名称
汉仪文黑-55简
02