## Sheet1
| Story编号 | Story名称 | story描述 | 工作量（day） | 优先级 | 前置Story | 所有者
患者管理模块 | 1 | 患者信息显示 | 通过身份信息和时间段的联合查询患者列表接口 |  | 1
| 2 | 添加患者信息 |  |  | 1
| 3 | 修改/删除患者信息 |  |  | 1
| 4 | 查看患者详情及实时数据 | 查找患者身份详情和当前检测数据接口 |  | 1
设备管理模块 | 5 | 首次添加设备 |  |  | 2
| 6 | 自动发现并连接新设备 | 发现设备，上线自动连接接口 |  | 2
| 7 | 搜索设备 | 查找空闲设备的接口；搜索设备接口 |  | 2
| 8 | 绑定设备 |  |  | 2
| 9 | 解绑设备 |  |  | 2
| 10 | 删除设备 |  |  | 2
检测数据模块 | 11 | 查询患者体温的变化趋势 |  |  | 3
| 12 | 查询患者血氧的变化趋势 |  |  | 3
| 13 | 查询患者血压的变化趋势 |  |  | 3
| 14 | 查询患者心率的变化趋势 |  |  | 3
| 15 | 历史就诊记录查询 |  |  | 3
| 16 | 保存实时体温数据 |  |  | 3
| 17 | 保存实时血氧数据 |  |  | 3
| 18 | 保存实时血压数据 |  |  | 3
| 19 | 保存实时心率数据 |  |  | 3
告警管理模块 | 20 | 未处理告警查询 |  |  | 4
| 21 | 实时报警 | 推送最新告警接口 |  | 4
| 22 | 历史告警查询 |  |  | 4
| 23 | 告警状态更新1 | 立即处理告警接口 |  | 4
| 24 | 告警状态更新2 | 稍后处理告警接口 |  | 4
| 25 | 告警信息删除 |  |  | 4
阈值管理模块 | 26 | 患者个体阈值设置 | 设置患者绑定设备阈值接口 |  | 5
| 27 | 公共阈值设置 | 设置患者公共阈值接口 |  | 5
| 28 | 阈值查询 |  |  | 5
设备管理层（南向） | 29 | 设备联网注册 | WIFI环境下联网 |  | 1
| 30 | 新设备检测 |  |  | 1
| 31 | 设备绑定/解绑（底层） | 通过唯一标识绑定，解绑设备 |  | 1
数据管理层（南向） | 32 | 体温数据采集 | 周期获取体温数据 |  | 2
| 33 | 血压数据采集 | 周期获取血压数据 |  | 2
| 34 | 血氧数据采集 | 周期获取血氧数据 |  | 2
| 35 | 心率数据采集 | 周期获取心率数据 |  | 2
| 36 | 状态上报 | 与主机通信传递数据 |  | 2
| 37 | 数据加密传输 |  |  | 3
作为xxx角色，希望通过xxxx功能达到xxxx目的
Note on F1: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高